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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2018 год

Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» (далее – Подпрограмма 1) в составе муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» содержит 2 ведомственные целевые программы (ВЦП):

1) ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» (далее – ВЦП 1);
2) ВЦП «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» (далее – ВЦП 2). 

На реализацию Подпрограммы 1 в 2018 году был утвержден объем финансирования 
в размере 8450,84 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 1 использованы на 99,9% (8444,70 тыс.руб.), в том числе:
ВЦП 1: утверждено 1877,09 тыс.руб., использовано 1870,97 тыс.руб. (99,7%);

ВЦП 2: утверждено 6573,75 тыс.руб., использовано 6573,73 тыс.руб. (100%).
За отчетный период были выполнены основные мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 1: по ВЦП 1: проведена техническая инвентаризация недвижимого имущества, поставлено на государственный кадастровый учет и проведена государственная регистрация права собственности (132 объекта), проведена оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск (26 объектов); по ВЦП 2: произведена уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет от продажи (приватизации) муниципального имущества ЗАТО Северск физическим лицам (совершено 10 сделок купли-продажи с физическими лицами, доходы от приватизации по этим сделкам составили 43095 тыс.руб.).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществлена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений по формуле:

СДП = 0,4 * (ФЦП/ПЦП) + 0,6 * ((ФЗП1/ПЗП1) + (ФЗП2/ПЗП2) + (ФЗП3/ПЗП3) + (ФЗП4/ПЗП4)) / 4, где:
1) СДП – степень достижения целей и решения задач  Подпрограммы 1;

2) ФЦП и ПЦП – фактическое и плановое значения целевого показателя (индикатора) Подпрограммы 1 «Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года»: план – 79,9%, факт – 84%, оценка достижения показателя – 1,05. Увеличение достигнуто за счет проведенной инвентаризации дополнительных объектов недвижимого имущества, постановки их на государственный кадастровый учет, проведение государственной регистрации права собственности ЗАТО Северск (за счет экономии бюджетных средств ЗАТО Северск при размещении заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
3) ФЗП1 и ПЗП1, ФЗП2 и ПЗП2  – фактические и плановые значения целевых показателей задачи 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»:
а) количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию, поставленных на государственный кадастровый учет, прошедших государственную регистрацию права собственности на конец года (ФЗП1 и ПЗП1): план – 91 объект, факт – 132 объекта, оценка достижения показателя – 1,45. Увеличение достигнуто по той же причине, что и увеличение целевого показателя (индикатора) Подпрограммы 1 в целом;
б) количество объектов недвижимого и движимого имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (ФЗП2 и ПЗП2): план – 17 объектов, факт – 26 объектов, оценка достижения показателя – 1,53. Увеличение достигнуто по той же причине, что и увеличение целевого показателя (индикатора) Подпрограммы 1 в целом;
4) ФЗП3 и ПЗП3, ФЗП4 и ПЗП4  – фактические и плановые значения целевых показателей задачи 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу»:

а) количество объектов недвижимого и движимого имущества, проданных физическим лицам в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск (ФЗП3 и ПЗП3): план – 10 объектов, факт – 10 объектов, оценка достижения показателя – 1;

б) доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск по сделкам  купли-продажи с физическими лицами (ФЗП4 и ПЗП4): план – 43095 тыс.руб., факт – 43095 тыс.руб., оценка достижения показателя – 1.

СДП = 0,4 * (84/79,9) + 0,6 * ((132/91) + (26/17) + (10/10) + (43095/43095)) / 4 = 1,17
Согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 дана оценка «высокая результативность».
Оценка эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета по формуле:

СОС = ФФ / ФП , где:

СОС – степень освоения средств;

ФФ – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году;

ФП – утвержденные расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году.

СОС = 8444,70 тыс.руб. / 8450,84 тыс.руб. = 1
Степень освоения средств по Подпрограмме 1 составила 1.
Согласно шкале оценки эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 1 дана оценка «полное освоение».
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 в отчетном году по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).
Привлечение дополнительных источников финансирования ведомственных целевых программ Подпрограммы 1 не требуется.

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» (далее – Подпрограмма 2) входит в состав муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546.

В рамках подпрограммы 2 осуществляется реализация ведомственной целевой программы «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» (далее - ВЦП).

Задача ВЦП: Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск.

Цель ВЦП: Увеличение доли площади земельных участков вовлеченных в экономический оборот
На реализацию Подпрограммы 2 в 2018 году был утвержден объем финансирования                в размере 426,00 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Во исполнение распоряжения Администрации ЗАТО Северск объем финансирования по Подпрограмме 2 уменьшен до 100,66 тыс.руб.

Фактическое исполнение за отчетный период – 95,12 тыс.руб, что составляет 94,5 %.

В период за 2018 год кадастровые работы проведены в отношении 15 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области.
Увеличение доли площади за 2018 год составило 0,2%, что составило 9,34 га.

Увеличение доли площади земельных участков осуществляется и за счет собственников зданий, строение, а также земельных участков предоставляемых для ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства. 
Остаток средств, в размере  5,54 тыс.руб., образовался в результате отсутствия проектов межевания территории, которые служат основанием для образования земельных участков путем проведения кадастровых работ.
Подпрограмма 3  «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах».
Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск                            на реализацию подпрограммы 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества           в многоквартирных домах» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» на 2018 год был утвержден объем финансирования в размере 25637,57 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

-  на реализацию ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» (далее ВЦП 1) – 18044,24 тыс. руб.;

- на реализацию ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» (далее ВЦП 2) – 364,00 тыс. руб. 

- на реализацию основного мероприятия «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» - 7229,33 тыс. руб.

За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 использованы на 96,2%, в частности входящие в нее ВЦП 1 реализована на 96,5%, ВЦП 2 на 9,9%, основное мероприятие –99,9 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач (СДП) подпрограммы 3 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целых показателей (индикаторов) 
и их плановых значений и составила 1, что характеризуется как высокая результативность. 

Эффективность использования финансовых средств определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета. Степень освоения средств (Сос) по подпрограмме 3 составила 0,96. Согласно шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы – полное освоение.

Оценка эффективности подпрограммы 3 по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).

Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» 
(далее – подпрограмма 5) содержит две ведомственные целевые программы:

- Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск (далее – ВЦП 1);

- Организация лесохозяйственных мероприятий (далее – ВЦП 2).

На реализацию подпрограммы 5 в 2018 году был утвержден предельный объем финансирования в размере 10 739,03 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 5 использованы на 98,6% (10 590,85 тыс.руб.) в том числе:

- ВЦП 1: утверждено 10604,42 тыс.руб., использовано 10456,24 тыс.руб. (98,6%); 

- ВЦП 2: утверждено 134,61 тыс.руб., использовано 134,61 тыс.руб. (100%).
За отчетный период были выполнены следующие мероприятия по подпрограмме 5: 

- объем лесных насаждений, отведенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд составил 6,8 тыс.куб.м;

- мероприятия по охране лесов запланированы в объеме 12,45 га;

- систематический контроль за санитарным состоянием лесов осуществлен на площади 50,9 га;

- по ВЦП 1 произведены отвод и таксация лесосек на площади 45,95 га;

- по ВЦП 2 лесохозяйственные работы (расчистка лесной территории от захламленности) выполнены на площади 5,34 га.
Оценка степени достижения целей и решения задач (СДП) подпрограммы 5 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целых показателей (индикаторов) 
и их плановых значений и составила 1, что характеризуется как высокая результативность. 

Эффективность использования финансовых средств определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета. Степень освоения средств (Сос) по подпрограмме 5 составила 0,99. Согласно шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы – полное освоение.

Оценка эффективности подпрограммы 5 по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).

Привлечения дополнительных источников финансирования ВЦП подпрограммы 5 
не требуется.

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию Подпрограммы 6 в 2018 году был утвержден объем финансирования    в размере 49 758,55 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 6 использованы в размере  49 110,01 тыс. руб. Выполнение составило 98,69%.
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы». 

За отчетный период в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» были внесены изменения постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.08.2018 № 1642 в части приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом ЗАТО Северск на 2018 год.
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