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[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы 
за 1 полугодие 2017 года

	№
п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализа-ции
	Источники
 финансирова-
ния
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Процент выпол-нения, %
(гр.8/
гр.6)
	Проблемы, возникшие        в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2017 (отчетный) год
	план с учетом утвержденного бюджетом    на 2017 (отчетный) год
	передано бюджетных ассигнований             за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы)      
за отчетный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	[bookmark: Par26]6
	7
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	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск»

	1.1
	Задача 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» 

	1.1.1
	ВЦП 1
«Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	3743,90
	2535,95
	56,038
	56,038
	0,03
	По состоянию на 01.07.2017 заключены муниципальные контракты (четыре) со сроками окончания в 3-ем квартале на сумму 1 093,027 тыс. руб. Освоение оставшихся средств запланировано на 2 полугодие 2017 года.














	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета









	3743,90
	2535,95
	56,038
	56,038
	0,03
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	1.2
	Задача 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» 

	1.2.1
	ВЦП 2
«Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу»
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	2048,24
	905,49
	39,201
	39,201
	0,05
	На выполнение показателя оказали влияние не состоявшиеся торги. Кроме того, данные средства скорректированы в связи с продажей имущества категории покупателей, которые выступили при оформлении сделок как ИП (являются налоговыми агентами).

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета

	2048,24
	905,49
	39,201
	39,201
	0,05
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	5792,14
	3441,44
	95,24
	95,24
	0,03
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	5792,14
	3441,44
	95,24
	95,24
	0,03
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	








	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»

	2.1
	Задача «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» 

	2.1.1
	ВЦП 

«Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»
	2017 год
	Всего, в том числе за счет средств:
	1183,23
	1 183,23
	1 183,23
	37,77
	3,2
	Из первоначально запланированных средств (211,83 тыс. руб.) освоены объемы работ на 37,77 тыс. руб., оставшиеся средства 174,06 тыс. руб. запланированы на второе полугодие;
Дополнительные средства 971,4 тыс. руб. доведены на исполнение требований федеральных стандартов – оформление границ населенных пунктов, запланированы на второе полугодие.

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	1183,23
	1 183,23
	1 183,23
	37,77
	3,2
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	1183,23
	1 183,23
	1 183,23
	37,77
	3,2
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	1183,23
	1 183,23
	1 183,23
	37,77
	3,2
	












	1
	2
	3
	4
	5
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	3.
	Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах»

	3.1
	Задача 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов»

	3.1.1
	ВЦП 1
«Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов»
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	21062,9
	17222,42
	3215,02
	3215,02
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	21062,9
	17222,42
	3215,02
	3215,02
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2
	Задача 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»

	3.2.1

	ВЦП 2
«Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»

	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного 
бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.3
	Задача 3 «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск»
	

	3.2.1
	Основное мероприятие

«Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск»
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	495,49
	495,49
	495,49
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	495,49
	495,49
	495,49
	0,00
	0,00
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	
	Всего, в том числе за счет средств:
	21558,39
	17717,91
	3710,51
	3215,02
	86,6
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	21558,39
	17717,91
	3710,51
	3215,02
	86,6
	

	














	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»

	5.1
	Задача 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» 

	5.1.1
	ВЦП 1

«Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	9829,66
	9829,66
	4625,00
	4625,00
	47,1
	Освоение оставшихся средств запланировано на 2 полугодие 2017 г.

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	9829,66
	9829,66
	4625,00
	4625,00
	47,1
	

	5.2
	Задача 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий»

	5.2.1
	ВЦП 2

«Организация лесохозяйственных мероприятий»













	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	158,80
	158,80
	0,00
	0,00
	0
	Срок выполнения работ – 2 полугодие 2017 г.

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	местного бюджета









	158,80
	158,80
	0,00
	0,00
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Итого по подпрограмме 5
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	9988,46
	9988,46
	4625,00
	4625,00
	46,3
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	9988,46
	9988,46
	4625,00
	4625,00
	46,3
	

	
	Итого программе
	2017
	Всего, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета
	82642,81
	76162,83

	8430,75
	7993,03
	-
	









ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск
на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы 
за 1 полугодие 2017 года
	№
пп
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, %

	
	
	
	объем бюджетных ассигнований план 2016 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	[bookmark: Par367]4
	5
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	7

	1
	Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск»

	1.1
	Задача 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» 

	1.1.1
	ВЦП 1 
«Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	3743,9
	2535,95
	56,038
	0,03

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	3743,9
	2535,95
	56,038
	0,03

	1.2
	Задача 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» 

	1.2.1
	ВЦП 2 
«Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу»







	Всего, в том числе:
	2048,24
	905,49
	39,201
	0,05

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	2048,24
	905,49
	39,201
	0,05

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в том числе:
	5792,14
	3441,44
	95,24
	0,03

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	5792,14
	3441,44
	95,24
	0,03



	2
	Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»

	2.1
	Задача «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»

	2.1.1
	ВЦП  
«Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	1 183,23
	1 183,23
	37,77
	3,2

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	1 183,23
	1 183,23
	37,77
	3,2

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в том числе:
	1 183,23
	1 183,23
	37,77
	3,2

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	1 183,23
	1 183,23
	37,77
	3,2



	3
	Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества 
в многоквартирных домах»

	3.1
	Задача 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов»

	3.1.1
	ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов»



	Всего, в том числе:
	17222,42
	3215,02
	3215,02
	100

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	17222,42
	3215,02
	3215,02
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2
	Задача 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»

	3.2.1
	ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Задача 3 «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск»

	3.3.1
	Основное мероприятие
Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	495,49
	495,49
	0,00
	0,00

	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	495,49
	495,49
	0,00
	0,00

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в том числе:
	17717,91
	3710,51
	3215,02
	86,6

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	17222,42
	3215,02
	3215,02
	100

	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск











	495,49
	495,49
	0,00
	0,00




	№
пп
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. рублей)
	Процент выполнения, %

	
	
	
	объем бюджетных ассигнований план 2017 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»

	4.1
	Задача 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» 

	4.1.1
	ВЦП «Обеспечение деятельности 
МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»
	Всего, в том числе:
	9829,66
	4625,00
	4625,00
	47,1

	
	
	Управление имущественных отношений
	9829,66
	4625,00
	4625,00
	47,1

	4.2
	Задача 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий»

	4.2.1
	ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий»
	Всего, в том числе:
	158,80
	0,00
	0,00
	0

	
	
	Управление имущественных отношений
	158,80
	0,00
	0,00
	0

	
	Итого по подпрограмме 5
	Всего, в том числе:
	9988,46
	4625,00
	4625,00
	46,3

	
	
	Управление имущественных отношений
	9988,46
	4625,00
	4625,00
	46,3



