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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2019 год

	№ 
п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализа-ции, год
	Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Процент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потреб-ность на 2019
год
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2019 год
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск»

	1.
	Задача 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	1.1
	ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, 
в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	1 581,99
	1 581,99
	1 581,99
	1 580,22
	99,9
	1,77 тыс.руб. экономия бюджетных средств при размещении закупки услуг  по проведению технической инвентаризации  недвижимого имущества

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	1 581,99
	1 581,99
	1 581,99
	1 580,22
	99,9
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	1 581,99
	1 581,99
	1 581,99
	1 580,22
	99,9
	

	2.
	Задача 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Северск физическому лицу»
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	352,16
	352,16
	352,16
	352,15
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	352,16
	352,16
	352,16
	352,15
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	352,16
	352,16
	352,16
	352,15
	100
	

	Итого по подпрограмме 1

	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	1 934,15
	1 934,15
	1 934,15
	1 932,37
	99,9
	

	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	местного бюджета
	1 934,15
	1 934,15
	1 934,15
	1 932,37
	99,9
	

	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	1 934,15
	1 934,15
	1 934,15
	1 932,37
	99,9
	

	Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»

	1.
	Задача «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП 
«Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	64,73
	64,73
	64,73
	64,71
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	64,73
	64,73
	64,73
	64,71
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	64,73
	64,73
	64,73
	64,71
	100
	

	Итого по подпрограмме 2

	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	64,73
	64,73
	64,73
	64,71
	100
	

	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	местного бюджета
	64,73
	64,73
	64,73
	64,71
	100
	

	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	64,73
	64,73
	64,73
	64,71
	100
	

	Подпрограмма 3  «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества 
в многоквартирных домах»

	1.
	Задача 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» подпрограммы 3

	1.1
	ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, 
работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов»
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	15 762,48
	15 762,48
	15 762,48
	15 372,85
	97,5
	389,90 тыс.руб.
экономия 
по факту предоставления услуг по физической охране временно не арендуемых объектов 
по адресам: г.Северск, просп.Комму-нистический, 6, просп.Комму-нистический,112 ул.Победы, 2

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	15 762,48
	15 762,48
	15 762,48
	15 372,85
	97,5
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	15 762,48
	15 762,48
	15 762,48
	15 372,85
	97,5
	

	2
	Задача 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» подпрограммы 3

	2.1
	ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	328,00
	328,00
	328,00
	328,00
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	328,00
	328,00
	328,00
	328,00
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	328,00
	328,00
	328,00
	328,00
	100
	

	3.
	Задача 3 «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	3.1
	Основное мероприятие
«Строительство 
и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск», в т.ч.:
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	4 530,89
	4 530,89
	4 530,89
	4 530,88
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	4 530,89
	4 530,89
	4 530,89
	4 530,88
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	4 530,89
	4 530,89
	4 530,89
	4 530,88
	100
	

	3.1.1
	Реконструкция нежилого помещения на первом этаже с устройством отдельного входа по адресу: пос.Орловка, ул.Мира, д.25
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	1 810,12
	1 810,12
	1 810,12
	1 810,11
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	1 810,12
	1 810,12
	1 810,12
	1810,11
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	1 810,12
	1 810,12
	1 810,12
	1810,11
	100
	

	3.1.2
	Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	2 720,77
	2 720,77
	2 720,77
	2 720,77
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	2 720,77
	2 720,77
	2 720,77
	2 720,77
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	2 720,77
	2 720,77
	2 720,77
	2 720,77
	100
	

	Итого по подпрограмме 3

	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	20 621,37
	20 621,37
	20 621,37
	20 231,73
	98
	

	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	местного бюджета
	20 621,37
	20 621,37
	20 621,37
	20 231,73
	98
	

	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	15 762,48
	15 762,48
	15 762,48
	15 372,85
	97,5
	

	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	4 858,89
	4 858,89
	4 858,89
	4 858,88
	100
	

	Подпрограмма 5  «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»

	1.
	Задача 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	1.1
	ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	11 177,78
	11 177,78
	11 177,78
	10 950,65
	98
	27,13 тыс.руб. экономия по договорам по факту выполненных работ, по оплате пособий

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	11 177,78
	11 177,78
	11 177,78
	10 950,65
	98
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	11 177,78
	11 177,78
	11 177,78
	10 950,65
	98
	

	1.2
	ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий»
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	1 440,52
	1 440,52
	1 440,52
	1 439,18
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	1 440,52
	1 440,52
	1 440,52
	1 439,18
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	1 440,52
	1 440,52
	1 440,52
	1 439,18
	100
	

	Итого по подпрограмме 5

	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	12 618,30
	12 618,30
	12 618,30
	12 389,83
	98
	

	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	местного бюджета
	12 618,30
	12 618,30
	12 618,30
	12 389,83
	98
	

	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	12 618,30
	12 618,30
	12 618,30
	12 389,83
	98
	

	Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

	1.
	Задача 1 «Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 6
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	46 579,50
	46 579,50
	46 579,50
	45 743,78
	98
	829,57 тыс.руб. экономия средств 
по факту оказанных услуг по МК; 
6,15 тыс.руб. – 
по оплате пособий

	
	
	
	федерального бюджета
	408,40
	408,40
	408,40
	408,40
	100
	

	
	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	местного бюджета
	46 171,10
	46 171,10
	46 171,10
	45 335,38
	98
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	46 579,50
	46 579,50
	46 579,50
	45 743,78
	98
	

	Итого по подпрограмме 6
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	46 579,50
	46 579,50
	46 579,50
	45 743,78
	98
	

	
	
	федерального бюджета
	408,40
	408,40
	408,40
	408,40
	100
	

	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	местного бюджета
	46 171,10
	46 171,10
	46 171,10
	45 335,38
	98
	

	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	46 579,50
	46 579,50
	46 579,50
	45 743,78
	98
	

	Итого по Программе
	2019
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	81 818,05
	81 818,05
	81 818,05
	80 362,42
	98
	

	
	
	федерального бюджета
	408,40
	408,40
	408,40
	408,40
	100
	

	
	
	областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	местного бюджета
	81 409,65
	81 409,65
	81 409,65
	79 954,02
	98
	

	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	76 959,16
	76 959,16
	76 959,16
	75 503,54
	98
	

	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	4 858,89
	4 858,89
	4 858,89
	4 858,88
	100
	



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию 
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2019 год

	№
п/п
	Наименования
подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные
распорядители бюджетных средств
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, (тыс. руб.)
	Процент 
выполнения,
%
(гр. 6 / гр.4)

	
	
	
	объем
бюджетных ассигнований 
план 2019
год

	передано бюджетных ассигнований за отчетный период

	фактическое исполнение (кассовые
расходы) за отчетный период
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск»:

	1.
	ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»
	Всего, в т.ч.:
	1 581,99
	1 581,99
	1 580,22
	99,9

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	1 581,99
	1 581,99
	1580,22
	99,9

	2.
	ВЦП «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу»
	Всего, в т.ч.:
	352,16
	352,16
	352,15
	100

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	352,16
	352,16
	352,15
	100

	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в т.ч.:         
	1 934,15
	1 934,15
	1 934,15
	99,9

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	1 934,15
	1 934,15
	1 934,15
	99,9

	Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»:

	1.
	ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»
	Всего, в т.ч.:
	64,73
	64,73
	64,71
	100

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	64,73
	64,73
	64,71
	100

	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в т.ч.:         
	64,73
	64,73
	64,71
	100

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	64,73
	64,73
	64,71
	100

	Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества 
в многоквартирных домах»

	1.
	ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов»
	Всего, в т.ч.:         
	15 762,48
	15 762,48
	15 372,85
	97,5

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	15 762,48
	15 762,48
	15 372,85
	97,5

	2.
	ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»
	Всего, в т.ч.:         
	328,00
	328,00
	328,00
	100

	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	328,00
	328,00
	328,00
	100

	3.
	Основное мероприятие
«Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск», в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:         
	4 530,89
	4 530,89
	4 530,88
	100

	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск 
	4 530,89
	4 530,89
	4 530,88
	100

	3.1
	Реконструкция нежилого помещения на первом этаже с устройством отдельного входа по адресу: пос.Орловка, ул.Мира, д.25
	Всего, в т.ч.:
	1 810,12
	1 810,12
	1 810,11
	100

	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	1 810,12
	1 810,12
	1 810,11
	100

	3.2
	Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск
	Всего, в т.ч.:
	2 720,77
	2 720,77
	2 720,77
	100

	
	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	2 720,77
	2 720,77
	2 720,77
	100

	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в т.ч.:         
	20 621,37
	20 621,37
	20 231,73
	98

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	15 762,48
	15 762,48
	15 372,85
	97,5

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	 4 858,89
	4 858,89
	4 858,88
	100

	Подпрограмма 5  «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»

	1.
	ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»
	Всего, в т.ч.: 
	11 177,78
	11 177,78
	10 950,65
	98

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	11 177,78
	11 177,78
	10 950,65
	98

	2.
	ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий»
	Всего, в т.ч. :
	1 440,52
	1 440,52
	1 439,18
	100

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	1 440,52
	1 440,52
	1 439,18
	100

	Итого по подпрограмме 5

	Всего, в т.ч.: 
	12 618,30
	12 618,30
	12 389,83
	98

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	12 618,30
	12 618,30
	12 389,83
	98

	Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

	1.
	Задача «Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск»

	Всего, в т.ч.: 
	46 579,50
	46 579,50
	45 743,78
	98

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	46 579,50
	46 579,50
	45 743,78
	98

	Итого по подпрограмме 6
	Всего, в т.ч.: 
	46 579,50
	46 579,50
	45 743,78
	98

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	46 579,50
	46 579,50
	45 743,78
	98

	Итого по Программе      
	Всего, в т.ч.:         
	81 818,05
	81 818,05
	80 362,42
	98

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	76 959,16
	76 959,16
	75 503,54
	98

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	4 858,89
	4 858,89
	4 858,88
	100



ОТЧЕТ 
о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2019 год

	№ п/п

	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования 
обеспечивающей подпрограммы по задачам 
деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примечание



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	Задача. Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб.
	46 579,50
	45 743,78
	829,57 тыс.руб. экономия бюджетных средств 
по факту оказанных услуг (выполненных работ) по муниципальным контрактам; 
6,15 тыс.руб. – 
по оплате пособий 

	
	
	Показатель 1 «Исполнение расходных обязательств 
по обеспечению деятельности» задачи, проц
	98
	98
	

	
	
	Показатель 2 «Материально-техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск» задачи, проц
	98
	98
	

	
	
	Объем финансирования всего, тыс. руб.
	46 579,50
	45 743,78
	

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
	46 579,50
	45 743,78
	






ОЦЕНКА 
результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

	№ п/п
	Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1.
	Бюджетная
	Решение Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/5
 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области»
	2019
	2019
	Повышение качества управления муниципальным имуществом





Начальник Управления 
имущественных отношений 	А.С.Саядян
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