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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2019 год

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№ 3546 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа), состоит из шести подпрограмм.

1. Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» (далее – Подпрограмма 1).  Содержит 2 ведомственные целевые программы (далее – ВЦП):

ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» (далее – ВЦП 1);
ВЦП «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» (далее – ВЦП 2). 

На реализацию Подпрограммы 1 в 2019 году был утвержден объем финансирования 
в размере 1 934,15 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 1 использованы на 100% 
(1 932,37 тыс.руб.), в том числе:
ВЦП 1: утверждено 1 581,99 тыс.руб., использовано 1 580,22 тыс.руб. (99,9%), 
1,77 тыс.руб. экономия бюджетных средств при закупке услуг по проведению технической инвентаризации недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
ВЦП 2: утверждено 352,16 тыс.руб., использовано 352,15 тыс.руб. (100%).

За отчетный период были выполнены мероприятия, предусмотренные ВЦП 1: проведена техническая инвентаризация недвижимого имущества, поставлено 
на государственный кадастровый учет и проведена государственная регистрация права собственности (183 объекта), проведена оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск (70 объектов); ВЦП 2: произведена уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет от продажи (приватизации) муниципального имущества ЗАТО Северск физическим лицам (совершено 7 сделок купли-продажи с физическими лицами, доходы от приватизации по этим сделкам составили 2 113 тыс.руб.).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществлена в соответствии 
с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений:

СДП = 0,4 * (84,8/84,8) + 0,6 * ((183/183) + (70/70) + (7/7) + (2113/2113)) / 4 = 1
Согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 дана оценка «высокая результативность».
Оценка эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета по формуле:

СОС = ФФ / ФП, где:

СОС – степень освоения средств;

ФФ – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году;

ФП – утвержденные расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году.

СОС = 1 932,37 / 1 934,15 = 1,0
Согласно шкале оценки эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 1 дана оценка «полное освоение».

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 в отчетном году 
по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).

Привлечение дополнительных источников финансирования Подпрограммы 1 
не требуется.

2. Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» (далее – Подпрограмма 2).

В рамках подпрограммы 2 осуществляется реализация ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск».

На реализацию Подпрограммы 2 в 2019 году был утвержден объем финансирования 
в размере 64,73 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение 
за отчетный период – 64,71 тыс.руб, что составляет 100%.

В период за 2019 год кадастровые работы проведены в отношении 16 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области.
Увеличение доли площади земельных участков, вовлеченных в экономический 
и гражданский оборот, за 2019 год составило 0,2%, что фактически составило 15,57 га. Увеличение доли площади земельных участков осуществляется и за счет собственников зданий, сооружений, а также земельных участков предоставляемых для ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений:

СДП = 0,4 * (91,2/91,2) + 0,6 * ((7101,91/7101,91)/1 = 1

Согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 дана оценка «высокая результативность».

Оценка эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 2 определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета:

СОС =  64,71 / 64,73  = 1,0
Согласно шкале оценки эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 2 дана оценка «полное освоение».

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 в отчетном году 
по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).

3. Подпрограмма 3  «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Подпрограмма 3).
В 2019 году на реализацию Подпрограммы 3 был утвержден объем финансирования 
в размере 20 621,37 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

- на реализацию ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно 
не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» (далее – ВЦП 1) – 15 762,48 тыс. руб.;

- на реализацию ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» (далее – ВЦП 2) – 328,00 тыс. руб. 

- на реализацию основного мероприятия «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» – 4 530,89 тыс. руб.

За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 использованы на 98%, в частности на ВЦП 1 средства освоены на 97,5%, ВЦП 2 – 100%, основное мероприятие –100%.

В ходе реализации мероприятий ВЦП 1 освоение всех средств не достигнуто 
по следующим объективным факторам:

- приватизация в течение 2019 года трех объектов по адресам: г.Северск, просп.Коммунистический, 6, просп.Коммунистический, 112, ул.Победы, 2, что повлияло 
на общую сумму расходов по оплате за обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов и взносов в фонд капитального ремонта;

- аукционы на заключение муниципальных контрактов по физической охране временно не арендуемых объектов в 2019 году выиграло ООО ЧОП «Путина». С 19.12.2019 
у ООО «ЧОП «Путина» закончилась лицензия на охранную деятельность, образовалась экономия средств в размере 389,90 тыс.руб.
Муниципальные контракты на закупку товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск были заключены в отчетном периоде на сумму 12 815,58 тыс.руб.; расходы бюджета ЗАТО Северск по договорам на обслуживание и содержание общего имущества в многоквартирных домах составили 2 946,90 тыс.руб.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений:

СДП = 0,4 * ((100/100) + (1/1) / 2 + 0,6 * ((12815,58/12815,58) + (2946,9/2946,9) + (100/100)) / 3 = 1

Согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 дана оценка «высокая результативность».

Оценка эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 3 определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета:

СОС = 20 231,73 / 20 621,37 = 0,98
Согласно шкале, оценка эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 3  - полное освоение.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 в отчетном году 
по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).

Привлечение дополнительных источников финансирования Подпрограммы 3 
не требуется.

4. Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» 
(далее – подпрограмма 5). Содержит две ВЦП:

- Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск (далее – ВЦП 1);

- Организация лесохозяйственных мероприятий (далее – ВЦП 2).

На реализацию подпрограммы 5 в 2019 году был утвержден предельный объем финансирования в размере 12 618,30 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 5 использованы на 98% (12 389,83 тыс.руб.) в том числе:

- ВЦП 1: утверждено 11 177,78 тыс.руб., использовано 10 950,65тыс.руб. (98%); экономия по факту выполненных работ по договорам, а также по оплате пособий составила 227,13 тыс.руб.;
- ВЦП 2: утверждено 1 440,52 тыс.руб., использовано 1 439,18 тыс.руб. (100%).

За отчетный период достигнуты следующие показатели: 

- объем лесных насаждений, отведенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд, составил 6,4 тыс.куб.м;

- мероприятия по охране лесов запланированы на площади 12,44 га;

- контроль за санитарным состоянием лесов осуществлен на площади 122,3 га;

- произведены отвод и таксация лесосек на площади 45,9 га;

- площадь лесных участков, на которых проведены лесохозяйственные работы, составила 198,73 га, из них лесопатологическое обследование – 104,6 га, прореживание лесных культур кедра – 1,37 га,  расчистка участков вдоль автомобильных дорог – 92,76 га. Кроме того, высажено 150 саженцев кедра на территории города.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений:

СДП = 0,4 * ((6,4/6,4) + (12,44/12,44) + (122,3/122,3) / 3 + 0,6 * ((45,9/45,9) + (100/100) + (100/100) + (100/100) + (198,73/198,73)) / 5 = 1

Согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 дана оценка «высокая результативность».

Оценка эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 5 определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета:

СОС = 12 389,83 / 12 618,30 = 0,98
Согласно шкале, оценка эффективности использования финансовых средств Подпрограммы 5  - полное освоение.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 в отчетном году 
по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).

Привлечения дополнительных источников финансирования ВЦП подпрограммы 5 
не требуется.

5. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 6).

На реализацию Подпрограммы 6 в 2019 году был утвержден объем финансирования    в размере 46 579,5 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 
46 171,10 тыс.руб. и 408,40 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. 
За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 6 использованы в размере 45 743,78 тыс.руб. (выполнение составило 98%  за счет средств местного бюджета и 100% за счет средств федерального бюджета). Экономия средств 
по факту оказанных услуг (выполненных работ) по муниципальным контрактам составила      829,57 тыс.руб.; по факту закрытия листка нетрудоспособности – 6,15 тыс.руб.

В целом на реализацию муниципальной программы в 2019 году был утвержден предельный объем финансирования в размере 81 818,05 тыс.руб., в том числе 81 409,65 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, 408,40 тыс.руб. за счет средств регионального бюджета. Кассовые расходы составили 79 954,02 тыс.руб. и 408,40 тыс.руб. соответственно,  всего 80 362,42 тыс.руб., из них Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск освоено 75 503,54 тыс.руб., Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 4 858,88 тыс.руб.  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы;

фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач;

оценки эффективности использования средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целых показателей (индикаторов) и их плановых значений по формуле:
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, где:

СДП – степень достижения целей и решения задач;

ФЦП и ПЦП – фактические и планируемые значения целевых показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения цели муниципальной программы;

ФЗП и ПЗП – фактически достигнутое и планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора), измеряющего степень решения задачи муниципальной программы;

n – количество целевых показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы (подпрограммы);

m – общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

0,4 и 0,6 – коэффициенты значимости результативности по каждому из видов показателей (индикаторов).

СДП = 0,4 * ((84,8/84,8) + (91,2/91,2) + (95,9/95,9) / 3 + 0,6 * ((84,8/84,8) + (91,2/91,2) + (100/100) + (1/1) + (6,4/6,4) + (12,44/12,44) + (122,3/122,3)) / 7 = 1
Согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы дана оценка «высокая результативность».

Оценка эффективности использования средств муниципальной программы определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию программы за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 
по формуле:

СОС = ФФ / ФП, где:

СОС – степень освоения средств;

ФФ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

ФП – утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году.

СОС = 80 362,42 / 81 818,05 = 0,98
Согласно шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы, оценка  «полное освоение».

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценена путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений СДП и СОС. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
по пятибалльной шкале: 5 (высокая эффективность).

М.А.Ильина 
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